утверждаю Директор школы БОНДАРЬ Л.С.____________ «_10_»_ОКтября_2008

Дорожная карта

реализации комплексного проекта модернизации образования МОУ «Кузнецовская средняя общеобразовательная школа» Курьинского района Алтайского края в 2008 году

| Введение новой системы оплаты труда (НСОТ) | Развитие региональной системы оценки качества (РСОКО) | Развитие сети (СЕТИ) | Расширение общественного участия в управлении образованием (ГОУ) | Организационно-методическое сопровождение и мониторинг проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Разработка нормативных правовых актов: - о введении НСОТ в МОУ; - о создании централизованного фонда стимулирования руководителей ОУ 2. Общественное обсуждение проекта НСОТ | 1. Обсуждение регионального Положения о системе оценки и учёта внеучебных достижений учащихся. | Апрель | 1. Разработка нормативно-правовой базы ГОУ . | 1. Назначение приказом по школе эксперта и оператора электронного мониторинга КПМО 2.Мониторинг реализации РКПМО на уровне ОУ. |
|  |  | Май |  |  |
|  | 1. Организация системы общественного наблюдения и контроля за проведением итоговой аттестации выпускников 11 класса. | 1. Инвентаризация материально-технической базы школы . | 1. Внесение изменений в Устав в соответствии с Методическими рекомендациями управления Алтайского края по образованию и делам молодежи | 1.Мониторинг реализации РКПМО на уровне ОУ. |
|  |  | Июнь |  |  |
|  | 1 Прохождение выпускниками 11 класса итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 2.Организация системы общественного наблюдения и контроля за проведением итоговой аттестации в 11 классе. 3.Мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 классов. |  |  | 1.Мониторинг реализации РКПМО на уровне ОУ. |
|  |  | Август |  |  |
|  |  |  | 1.Подготовка и представление публичного доклада общественности о деятельности ОУ | 1. Приемка ОУ межведомственными комиссиями согласно современным условиям |
|  |  | Сентябрь |  |  |
| 1.Создание Управляющего совета | 1.Подготовка предложений по организации и проведению промежуточной и итоговой аттестации учащихся с учётом внеучебных достижений. |  | 1.Организация государственно-общественного управления качеством образования на уровне ОУ (аттестация педагогов). 2.Публикация публичного доклада о деятельности ОУ на сайте. | .1Мониторинг реализации РКПМО на уровне ОУ. |
|  |  | Октябрь |  |  |
| 1. Разработка и принятие положений о НСОТ в ОУ 2.Приказ о переходе ОУ на НСОТ 3.Создание рабочей группы по введению НСОТ в ОУ с 1.01.2009 г. 4. Уведомление работников о переходе на НСОТ в ОУ 5.Внесение изменений в коллективный договор | 1. Разработка Положения об оценке результативности профессиональной деятельности учителей ОУ | 1.Приобрете ние компьютерного оборудования | 1.Принятие Устава в новой редакции 2.Организация государственно-общественного управления качеством образования (аттестация педагогов). 3.Обсуждение и утверждение на заседании Совета школы критериев оценки профессиональной деятельности учителей | 1.Мониторинг реализации РКПМО в соответствии с утверждённым регламентом. 2.Подготовка локальных актов по реализации КПМО |
|  |  | Ноябрь |  |  |
|  | 1. Утверждение Положения о системе оценки и учёта внеучебных достижений учащихся. |  | 1.Разработка Положения ОУ для распределения стимулирующих выплат. 2.Организация государственно-общественного управления качеством образования (аттестация педагогов). | 1.Мониторинг реализации РКПМО. |
|  |  | Декабрь |  |  |
|  | Проведение оценки профессиональной деятельности учителей по результатам их труда за 2007-2008 учебный год на основе разработанного Положения |  | 1.Организация государственно-общественного управления качеством образования (аттестация педагогов). | 1.Мониторинг реализации РКПМО |