# Комитет по образованию Администрации Курьинского района

## Приказ

3 октября 2016 г.                                                                              № 128

с. Курья

Об утверждении «дорожной карты» организации и проведения государственной итоговой

аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в

Курьинском районе

в 2017 году

В целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Курьинском районе в 2017 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить «дорожную карту» организации и проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в Курьинском районе в 2017 году (приложение).

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на ведущего специалиста комитета по образованию Н.В. Хатунцеву.

Председатель комитета по образованию                                          Л.А.Тарасова

Приложение

к приказу комитета по образованию

Администрации Курьинского  района

от 03.10.2016 № 128

Дорожная карта
организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в Курьинском районе в 2017 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА–9 и ГИА–11 в 2016 году |
| 1.1 | Рассмотрение итогов ГИА–9 и ГИА–11 на районной августовской педагогической конференции «Итоги развития системы образования Курьинского района за 2015-2016 учебный год и задачи на новый учебный год» | август 2016 | Хатунцева Н.В. | обсуждение результатов, определение задач на 2017 год |
| 1.2 | Проведение совещания «Итоги государственной итоговой аттестации в 2016 году в Курьинском районе» | сентябрь 2016 | Хатунцева Н.В. | обсуждение результатов, определение задач на 2017 год |
| 1.3 | Рассмотрение итогов ГИА–9 и ГИА–11 в 2016 году и подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 в 2017 году на заседаниях районных методических объединений | октябрь-ноябрь 2016 | Кочерова Е.И., руководители РМО | обсуждение результатов, определение задач на 2017 год |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 2.1 | Повышение квалификации учителей по программам, выстроенным с учетом выявленных проблем в качестве подготовки учащихся по предметам ГИА, в т.ч.: 1.По предметам ЕГЭ в условиях ФГОС. 2.Преодоление дефицитов в практической грамотности учащихся при подготовке к ГИА по предметам ЕГЭ. 3. Особенности обучения школьников в условиях новых образовательных стандартов. | В соответствии с планом АКИПКРО | Кочерова Е.И. | повышение квалификации учителей |
| 2.2 | Участие учителей района в вебинарах АКИПКРО: 1.Итоги ЕГЭ в 2015-2016 учебном году; 2.Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ (по предметам); 3. Способы и приемы подготовки учащихся к ГИА (по предметам) в условиях перехода на ФГОС. Получение консультаций педагогическими работниками образовательных организаций у членов отделений краевого УМО через сервис «Задать вопрос руководителю» на страницах отделений. | В соответствии с планом АКИПКРО | Кочерова Е.И. | устранение выявленных дефицитов в преподавании конкретных предметов |
| 2.3 | Участие учителей района в круглых столах по обмену опытом подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ (по предметам); методических семинарах, семинарах-практикумах | В соответствии с планом АКИПКРО | Кочерова Е.И. | знакомство с лучшим педагогическим опытом качественного преподавания предметов |
| 2.4 | Ознакомление учителей района на страницах отделений краевого УМО с инновационным педагогическим опытом учителей по повышению качества образовательных достижений учащихся, по совершенствованию подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ, по проблеме организации исследовательской деятельности учащихся | постоянно | Кочерова Е.И. | знакомство с лучшим педагогическим опытом качественного преподавания предметов |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение |
| 3.1 | Подготовка распоряжения Администрации Курьинского района об организации межведомственного взаимодействия по подготовке и проведению ГИА - 11 | февраль 2017 | Хатунцева Н.В. | распоряжение Администрации Курьинского района |
| 3.2 | Изучение нормативных правовых актов Главного управления образования и науки Алтайского края и размещение их на сайте комитета по образованию и сайтах ОО | по мере поступления | Хатунцева Н.В., руководители ОО | знание нормативных правовых актов |
| 3.3 | Приведение муниципальной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА–9 и ГИА–11, в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами Главного управления | в течение учебного года | Хатунцева Н.В. | утвержденные муниципальные нормативные акты |
| 3.4 | Изучение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА–9 и ГИА–11 в Алтайском крае в 2017 году и размещение их на сайте комитета по образованию и сайтах ОО | по мере поступления | Хатунцева Н.В., руководители ОО | знание методических рекомендаций, инструкций |
| 4. Обеспечение ГИА–9 и ГИА–11 |
| 4.1 | Получение оборудования для ППЭ | декабрь 2016 | Хатунцева Н.В. | подписанные акты приема–передачи оборудования |
| 4.2 | Приобретение расходных материалов для проведения ГИА–9 и ГИА–11 | апрель 2017 | Хатунцева Н.В. |  |
| 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| 5.1 | Участие в серии вебинаров для лиц, ответственных за проведение ГИА–9 и ГИА–11 в муниципальных районах/городских округах Алтайского края, по организации и проведению ГИА–9 и ГИА–11: |  | Хатунцева Н.В. |  |
|  | – о подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае; | ноябрь 2016 |  |  |
|  | – о подготовке к проведению досрочного этапа ГИА в Алтайском крае; | декабрь 2016 |  |  |
|  | – особенности проведения ГИА в 2017 году; | февраль 2017 |  |  |
|  | – технологическое обеспечение проведения ГИА в 2017 году; | февраль 2017 |  |  |
|  | – о соблюдении законодательства при проведении ГИА в 2017 году. | март 2017 |  |  |
| 5.2 | Организация, проведение и участие |  |  |  |
| 5.2.1 | на региональном уровне в обучении с последующим тестированием для проведения ГИА–9: – уполномоченных представителей ГЭК–9; – руководителей ППЭ; – технических специалистов ППЭ | январь-апрель 2017 | Хатунцева Н.В. | сертификат об обучении |
|  | ГИА–11: – членов ГЭК–11; – руководителей ППЭ; – технических специалистов ППЭ |  |  |  |
| 5.2.2 | на муниципальном уровне обучение с последующим тестированием для проведения ГИА–9: – организаторов ППЭ ГИА–11: – организаторов ППЭ | январь-апрель 2017 | Хатунцева Н.В., руководители ОО | сертификат об обучении |
| 5.3 | Организация и проведение на муниципальном уровне инструктажей о порядке проведения ГИА–9, ГИА–11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА–9, ГИА–11 | для ГИА–9: апрель, май 2017 для ГИА–11: февраль-май 2017 | Хатунцева Н.В., руководители ОО | отметки в журнале инструктажа |
| 5.4 | Участие в обучении руководителей ППЭ, членов ГЭК, и технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА – 11 в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и пр. | ноябрь 2016 | Хатунцева Н.В. |  |
| 5.5 | Консультирование муниципального координатора, руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов по вопросам функционирования системы видеонаблюдения, печати КИМ в аудиториях, сканирования ЭМ в ППЭ | март – июль 2017 | Хатунцева Н.В. | получение консультационной помощи |
| 6. Организационное сопровождение ГИА–9 и ГИА–11 |
| 6.1 | Организация и подготовка к проведению ГИА – 9, ГИА–11 по обязательным учебным предметам в сентябре 2016 года: – сбор заявлений о сдаче ГИА – 9 в дополнительные сроки; – проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России | август 2016 года | Хатунцева Н.В., руководители ОО | проведение ГИА – 9 по обязательным предметам |
|  |  | сентябрь 2016 |  |  |
| 6.2 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА–9, ГИА–11 в 2017 году из числа: – выпускников ОО текущего учебного года; – обучающихся и выпускников СПО; – выпускников прошлых лет; – лиц, не прошедших ГИА в 2016 году; – лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | до 1 декабря 2016 | Хатунцева Н.В., Жданова А.И. | информация о количестве участников |
| 6.3 | Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА–9, ГИА–11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755: | в соответствии с Порядком проведения ГИА–9 и ГИА–11, графиком ФЦТ | Хатунцева Н.В., Жданова А.И. | своевременно сформированные сведения в РИС |
|  | – списка ППЭ; – аудиторий ППЭ; – членов ГЭК; – руководителей ППЭ; – организаторов ППЭ; – технических специалистов ППЭ и др. |  |  |  |
| 6.4 | Получение электронной подписи члена ГЭК (далее – ЭЦП) для печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ | за 1 месяц до начала экзамена | Хатунцева Н.В. | наличие ЭЦП |
| 6.5 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): – изучение Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае в 2016-2017 учебном году; | октябрь 2016 | Хатунцева Н.В., руководители ОО | изучен Порядок проведения итогового сочинения (изложения) |
|  | – обучение на региональном и муниципальном уровнях экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения); | ноябрь 2016 | Кочерова Е.И. |  |
|  | – организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат | февраль, май 2017 | Хатунцева Н.В., руководители ОО |  |
| 6.6 | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки ЭМ | Март-май 2017 | Хатунцева Н.В., Жданова А.И. | Акты готовности |
| 6.7 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ): |  |  | соблюдение равных условий для обучающихся |
| 6.8 | – организация работы в муниципальных районах/городских округах края психолого-медико-педагогических комиссий; – сбор данных в Главное управление об обучающихся, сдающих ГИА–9, ГИА–11 в форме ГВЭ; – создание в ППЭ условий для участников ГИА–9, ГИА–11 с ОВЗ | в течение года февраль-март 2017 во время проведения ГИА | Хатунцева Н.В. Хатунцева Н.В. Хатунцева Н.В. |  |
| 6.9. | Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА–9 и ГИА–11, их аккредитации в качестве общественных наблюдателей: – информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА–9 и ГИА–11; – сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА–9 и ГИА–11, их представление в Главное управление; – участие в обучающих семинарах для общественных наблюдателей; – получение консультационной поддержки лицами, аккредитованными в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА–9 и ГИА–11 | январь - май 2017 в течение периода проведения ГИА – 9, ГИА — 11 в течение периода подготовки и проведения ГИА — 9, ГИА — 11 | Хатунцева Н.В. | функционирование института общественных наблюдателей в Курьинском районе, увеличение количества общественных наблюдателей |
| 6.10 | Участие в апробации технологий «Сканирование в ППЭ», «Печать КИМ в ППЭ» | по графику РОН | Хатунцева Н.В. | участие в апробации |
| 6.11 | Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях, и вне аудиторий | март, май 2017 | Хатунцева Н.В. | проведение инструктажа |
| 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |
| 7.1 | Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА–9 и ГИА–11 | в течение года | Хатунцева Н.В. | работа «горячей линии» |
| 7.2 | Информационное наполнение сайта комитета по образованию, сайтов ОО (подготовка «актуальных интервью»; размещение муниципальных новостей и др.) | в течение года | Хатунцева Н.В., руководители ОО | тексты новостей, «актуальные интервью» на сайте комитета по образованию и сайтах ОО |
| 7.3 | Организация информационной кампании в районных средствах массовой информации | в течение года | Хатунцева Н.В. | информационное сопровождение ГИА |
| 7.4 | Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 на селекторных совещаниях с руководителями МОУО | в течение года | Хатунцева Н.В. | участие в селекторных совещаниях |
| 7.5 | Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 в рамках краевого родительского собрания | в течение года | Глебова Н.А. | участие в краевых родительских собраниях |
| 7.6 | Проведение: – родительских собраний в общеобразовательных организациях района; – консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями) | в течение года | Хатунцева Н.В., руководители ОО | обеспечение информирования участников ГИА |
| 7.7 | Размещение в СМИ информации: |  |  |  |
| 7.7.1 | по ГИА–9: – о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА–9 по учебным предметам; – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА–9 | В соответствии со сроками, установленными приказом Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. № 1394 | Хатунцева Н.В. | своевременное информирование |
| 7.7.2 | по ГИА–11: – о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; – о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА–11; – о сроках проведения итогового сочинения (изложения); – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА–11 | в соответствии со сроками, установленными приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. № 1400 | Хатунцева Н.В. | своевременное информирование |
| 7.8 | Оформление информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА–9, ГИА–11 в 2017 году, размещение соответствующей информации на сайтах ОО в соответствии с региональными рекомендациями | ноябрь 2016 | руководители ОО | оформление информационных стендов, наполнение сайтов ОО |
| 7.9 | Контроль за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА – 9 и ГИА - 11 | в течение года | Хатунцева Н.В. |  |
| 7.10 | Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА – 9 и ГИА - 11 | в течение года | руководители ОО | планы работы школьных психологов |
| 8. Контроль за организацией и проведением ГИА |
| 8.1 | Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных организаций по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведения ГИА–9 и ГИА–11 | ноябрь 2016 март 2017 | Хатунцева Н.В. | аналитическая справка по итогам мониторинга |
| 8.2 | Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой и проведением ГИА–9, ГИА–11 | по плану учредительного контроля | Хатунцева Н.В. | справки по итогам мероприятий учредительного контроля |
| 8.3 | Проверка готовности ППЭ | март, май 2017 | руководители ППЭ, член ГЭК | протокол готовности ППЭ |
| 8.4 | Видеонаблюдение в режиме онлайн за проведением ЕГЭ | март-апрель, май-июнь 2017 | Хатунцева Н.В., Жданова А.И. | видеонаблюдение в режиме онлайн в 100% аудиториях ППЭ |